## Sheet1
Nome do Projeto: CTHFeedTactics | CTHFeedTactics
Équipe: CHTFeedTactics | Leonardo Oliveira / 2523546; Lucas Silva / 2422728; João Gabriel de Holanda / 2522687
Histórias | Valor de Negócio | Risco | Quadrante | Prioridade | Release | Pontuação | Iteração
Jornada 1.2 — Enzo: pesquisar IOC com contexto setorial e filtros | A | A | 4 | 1 | 1 | 8 | 1
Jornada 1.3 — Enzo: consultar a reputação do IOC em feeds reputacionais | A | A | 4 | 2 | 1 | 8 | 1
Jornada 2.2 — Paulo: consumir IOCs via API com filtros setoriais | A | A | 4 | 3 | 3 | 8 | 4
Jornada 2.3 — Paulo: ingerir inteligência em STIX/TAXII no pipeline interno | A | A | 4 | 4 | 3 | 8 | 4
Jornada 3 — Edgar: acompanhamento setorial e compartilhamento controlado | A | A | 4 | 5 | 2 | 8 | 3
Jornada 7 — Marina: pesquisar e correlacionar um IOC | A | A | 4 | 6 | 1 | 3 | 2
Jornada 12 — Edgar: solicitar verificação da conta | A | A | 4 | 7 | 1 | 8 | 2
Jornada 13 — Marina: controlar privacidade das informações profissionais | A | A | 4 | 8 | 2 | 3 | 3
Jornada 14 — Edgar: publicar inteligência com classificação de compartilhamento | A | A | 4 | 9 | 2 | 8 | 3
Jornada 15 — Paulo: exportar inteligência para ferramentas externas | A | A | 4 | 10 | 3 | 5 | 5
Jornada 19 — Paulo: contribuir com novos IOCs para publicação existente | A | A | 4 | 11 | 3 | 8 | 4
Jornada 20 — Marina: reportar informação incorreta ou suspeita | A | A | 4 | 12 | 2 | 5 | 3
Jornada 1.1 — Enzo: visualizar o feed setorial e os detalhes do ataque | A | B | 3 | 13 | 1 | 5 | 1
Jornada 2.1 — Paulo: acessar a área de integrações e gerar credenciais | A | B | 3 | 14 | 3 | 5 | 4
Jornada 4 — Rafael: monitoramento diário de ameaças relevantes | A | B | 3 | 15 | 1 | 2 | 2
Jornada 6 — Rafael: configurar perfil e personalizar feed por indústria | A | B | 3 | 16 | 1 | 8 | 1
Jornada 8 — Enzo: entender uma TTP observada em um alerta | A | B | 3 | 17 | 1 | 5 | 2
Jornada 10 — Rafael: receber alerta sobre nova ameaça setorial | A | B | 3 | 18 | 2 | 5 | 3
Jornada 16 — Enzo: filtrar o feed para encontrar ameaças recentes | A | B | 3 | 19 | 1 | 3 | 2
Jornada 18 — Edgar: obter visão executiva das ameaças do setor | A | B | 3 | 20 | 3 | 13 | 5
Jornada 5 — Marina: localizar e contatar profissional verificado | B | B | 2 | 21 | 3 | 5 | 5
Jornada 9 — Paulo: analisar um ofensor ativo contra sua indústria | B | B | 2 | 22 | 1 | 3 | 2
Jornada 11 — Marina: salvar ameaças para investigação posterior | B | B | 2 | 23 | 2 | 2 | 3
Jornada 17 — Marina: acompanhar novas informações de ameaça investigada | B | B | 2 | 24 | 3 | 5 | 5
Note on F5: Release = incremento de negócio (não segue a ordem de Prioridade). R1 – MVP de consumo: cadastro, perfil e feed por indústria, busca de IOC/TTP/ofensor, monitoramento diário e pedido de verificação. Valida a dor central e ativa usuários. R2 – Comunidade e confiança: publicação com TLP, compartilhamento controlado, privacidade, denúncia de conteúdo, alertas e itens salvos. Liga o efeito de rede já com moderação. R3 – Integração e monetização: API/integração, exportação STIX/TAXII, contribuição em publicações, contato entre verificados, acompanhamento e visão executiva. Depende do volume de conteúdo e da base de verificados das releases anteriores. Blocos de iteração: R1 = it. 1–2 · R2 = it. 3 · R3 = it. 4–5.
Note on G5: Pontuação = Planning Poker (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Histórias acima de 13 foram quebradas (J1 → 1.1–1.3 e J2 → 2.1–2.3). Estimativas, quebra e ordem de construção na aba 'Planning Poker'.

## Planning Poker
Planning Poker — CTHFeedTactics
Escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Quanto maior a pontuação, mais complexa a história. História acima de 13 pontos é quebrada em funcionalidades menores antes de entrar em uma iteração.
História de referência: Jornada 11 (salvar ameaça) = 2 pontos. As demais foram estimadas por comparação com ela e entre si, dentro de cada release.
Funcionalidades repetidas entre jornadas (cadastro, feed, busca, reputação, conversor STIX) foram pontuadas uma vez só, na história que as constrói primeiro. As histórias seguintes contam apenas o que falta construir.
Pontuação anterior = valores da versão anterior desta planilha. As pontuações da aba Sheet1 são a fonte; as colunas com fórmula nesta aba buscam os valores de lá.
Capacidade assumida por iteração (pontos): |  |  | 30 | Premissa da equipe. Ajustar depois de medir a velocidade real da iteração 1.
1. Estimativa por release (comparação entre as histórias)
Release | História | Pontuação anterior | Planning Poker | Comparação com outras histórias | Decisão
1 | Jornada 1 — Enzo: cadastro, consulta e triagem contextualizada de alerta | 5 | 21 | Junta feed, busca com filtros e consulta a feed reputacional externo. Equivale à J6 + J12 + J8 somadas. | Quebrar (ver item 2)
1 | Jornada 6 — Rafael: configurar perfil e personalizar feed por indústria | 3 | 8 | Cadastro com confirmação de e-mail, login e perfil com indústria. Inclui o passo 1 da J1, por isso foi pontuado só aqui. | Manter
1 | Jornada 12 — Edgar: solicitar verificação da conta | 5 | 8 | Mesmo porte da J6: formulário, acompanhamento do status e a análise da solicitação do lado administrativo, que a jornada não mostra. | Manter
1 | Jornada 8 — Enzo: entender uma TTP observada em um alerta | 3 | 5 | Página nova de TTP e carga do catálogo MITRE ATT&CK. Maior que J7 e J9, menor que J6. | Manter
1 | Jornada 7 — Marina: pesquisar e correlacionar um IOC | 5 | 3 | Busca e reputação já vêm da J1; sobra relacionar o IOC a campanhas, ofensores e publicações anteriores. | Manter
1 | Jornada 9 — Paulo: analisar um ofensor ativo contra sua indústria | 3 | 3 | Mesmo padrão de página da J8, aplicado ao ofensor. | Manter
1 | Jornada 16 — Enzo: filtrar o feed para encontrar ameaças recentes | 3 | 3 | Reaproveita os filtros da J1.2, agora aplicados ao feed. | Manter
1 | Jornada 4 — Rafael: monitoramento diário de ameaças relevantes | 5 | 2 | Feed e detalhes já existem na J1; sobra copiar e compartilhar o link. Mesmo porte da J11 (referência). | Manter
2 | Jornada 3 — Edgar: acompanhamento setorial e compartilhamento controlado | 8 | 8 | Formulário de publicação e pré-validação dos IOCs, reaproveitando a consulta reputacional da J1.3. | Manter
2 | Jornada 14 — Edgar: publicar inteligência com classificação de compartilhamento | 5 | 8 | Mesmo porte da J3: escolha do TLP e aplicação das regras de visibilidade no feed, na busca e nos detalhes. | Manter
2 | Jornada 10 — Rafael: receber alerta sobre nova ameaça setorial | 5 | 5 | Preferências de notificação, disparo por indústria e envio de e-mail (o envio já existe desde a J6). | Manter
2 | Jornada 20 — Marina: reportar informação incorreta ou suspeita | 5 | 5 | Botão de denúncia com motivo e fila de moderação. Mesmo porte da J10. | Manter
2 | Jornada 13 — Marina: controlar privacidade das informações profissionais | 5 | 3 | Tela de configuração de quais contatos ficam visíveis; sem regra de negócio complexa. | Manter
2 | Jornada 11 — Marina: salvar ameaças para investigação posterior | 2 | 2 | História de referência: salvar e listar itens. | Manter
3 | Jornada 2 — Paulo: acompanhamento e integração da inteligência setorial | 8 | 21 | Área de credenciais, API REST e coleção STIX/TAXII. Duas dessas partes têm, cada uma, o porte da J19. | Quebrar (ver item 2)
3 | Jornada 18 — Edgar: obter visão executiva das ameaças do setor | 8 | 13 | Maior história mantida: agregações por período, tendências, gráficos e navegação até a publicação. Se a equipe votar acima de 13, separar tendências do painel de ameaças recentes. | Manter (no limite)
3 | Jornada 19 — Paulo: contribuir com novos IOCs para publicação existente | 5 | 8 | Fluxo de contribuição com revisão e histórico de alterações, que a J17 usa depois. | Manter
3 | Jornada 5 — Marina: localizar e contatar profissional verificado | 5 | 5 | Diretório com filtro e perfil verificado; a privacidade já vem da J13. | Manter
3 | Jornada 15 — Paulo: exportar inteligência para ferramentas externas | 8 | 5 | O conversor STIX vem da J2.3; sobra selecionar os dados e gerar o arquivo. | Manter
3 | Jornada 17 — Marina: acompanhar novas informações de ameaça investigada | 3 | 5 | Precisa registrar o histórico de consultas e destacar o que mudou desde a última visita. | Manter
2. Quebra das histórias acima de 13 pontos
Épico | Sub-história | Valor de Negócio | Risco | Passos da jornada cobertos | Pontos
J1 (21) | Jornada 1.1 — Enzo: visualizar o feed setorial e os detalhes do ataque | A | B | Passo 3 (feed setorial) e a página de detalhes do ataque, do ofensor e das TTPs citada no passo 5. | 5
J1 (21) | Jornada 1.2 — Enzo: pesquisar IOC com contexto setorial e filtros | A | A | Passos 4 e 5: busca do IOC, ocorrências no setor e filtros por indústria, tipo de IOC e período. | 8
J1 (21) | Jornada 1.3 — Enzo: consultar a reputação do IOC em feeds reputacionais | A | A | Verificação de reputação: integração com feed reputacional externo, com controle do limite de consultas. | 8
| Total J1 após a quebra |  |  | Passo 1 (cadastro) já está pontuado na J6. Passos 2 e 6 acontecem no SIEM e não geram construção. | 21
J2 (21) | Jornada 2.1 — Paulo: acessar a área de integrações e gerar credenciais | A | B | Passo 4: área de integrações, documentação e geração ou revogação de credenciais. | 5
J2 (21) | Jornada 2.2 — Paulo: consumir IOCs via API com filtros setoriais | A | A | Passos 5 e 6: API REST com filtros por indústria, tipo e período, respeitando o TLP. | 8
J2 (21) | Jornada 2.3 — Paulo: ingerir inteligência em STIX/TAXII no pipeline interno | A | A | Passo 5: conversão para STIX 2.1 e coleção TAXII para MISP, OpenCTI, SIEM ou SOAR. | 8
| Total J2 após a quebra |  |  | Passos 1 a 3 reaproveitam feed, filtros e busca do R1. | 21
3. Ordem de construção (Scrum)
Ordem | História | Iteração | Pontos | Por que nessa posição | Release
1 | Jornada 6 — Rafael: configurar perfil e personalizar feed por indústria | 1 | 8 | Fundação: sem conta e indústria nenhuma outra jornada funciona. Prioridade baixa, mas é dependência de todas. | 1
2 | Jornada 1.1 — Enzo: visualizar o feed setorial e os detalhes do ataque | 1 | 5 | Feed e página de detalhes são reaproveitados por quase todas as jornadas. | 1
3 | Jornada 1.2 — Enzo: pesquisar IOC com contexto setorial e filtros | 1 | 8 | Núcleo da triagem (prioridade 1); depende do feed e do modelo de IOC. | 1
4 | Jornada 1.3 — Enzo: consultar a reputação do IOC em feeds reputacionais | 1 | 8 | Maior risco técnico do R1 (API externa e limite de consultas). Entra cedo para reduzir o risco. | 1
5 | Jornada 7 — Marina: pesquisar e correlacionar um IOC | 2 | 3 | Correlação construída sobre a busca da J1.2. | 1
6 | Jornada 12 — Edgar: solicitar verificação da conta | 2 | 8 | A análise é manual e demora; a fila de verificados precisa abrir antes do R2. | 1
7 | Jornada 4 — Rafael: monitoramento diário de ameaças relevantes | 2 | 2 | Fecha a rotina de monitoramento com o compartilhamento de link. | 1
8 | Jornada 8 — Enzo: entender uma TTP observada em um alerta | 2 | 5 | Página de TTP; define o padrão de página reaproveitado pela J9. | 1
9 | Jornada 16 — Enzo: filtrar o feed para encontrar ameaças recentes | 2 | 3 | Filtros no feed, reaproveitando os da J1.2. | 1
10 | Jornada 9 — Paulo: analisar um ofensor ativo contra sua indústria | 2 | 3 | Página de ofensor no padrão da J8. | 1
11 | Jornada 3 — Edgar: acompanhamento setorial e compartilhamento controlado | 3 | 8 | Cria o formulário de publicação e a pré-validação de IOCs. | 2
12 | Jornada 13 — Marina: controlar privacidade das informações profissionais | 3 | 3 | Opt-in dos contatos antes do diretório da J5 (R3). | 2
13 | Jornada 14 — Edgar: publicar inteligência com classificação de compartilhamento | 3 | 8 | TLP e regras de visibilidade sobre o formulário da J3. | 2
14 | Jornada 20 — Marina: reportar informação incorreta ou suspeita | 3 | 5 | Moderação no ar junto com a abertura das publicações. | 2
15 | Jornada 10 — Rafael: receber alerta sobre nova ameaça setorial | 3 | 5 | Alertas por e-mail de novas publicações do setor. | 2
16 | Jornada 11 — Marina: salvar ameaças para investigação posterior | 3 | 2 | Salvar itens; base para a J17. | 2
17 | Jornada 2.1 — Paulo: acessar a área de integrações e gerar credenciais | 4 | 5 | Credenciais são pré-requisito da API e do TAXII. | 3
18 | Jornada 2.2 — Paulo: consumir IOCs via API com filtros setoriais | 4 | 8 | API REST com filtros e controle por TLP. | 3
19 | Jornada 2.3 — Paulo: ingerir inteligência em STIX/TAXII no pipeline interno | 4 | 8 | STIX/TAXII sobre a API; cria o conversor usado pela J15. | 3
20 | Jornada 19 — Paulo: contribuir com novos IOCs para publicação existente | 4 | 8 | Prioridade alta (A/A) e pré-requisito da J17. | 3
21 | Jornada 15 — Paulo: exportar inteligência para ferramentas externas | 5 | 5 | Reaproveita o conversor STIX da J2.3. | 3
22 | Jornada 18 — Edgar: obter visão executiva das ameaças do setor | 5 | 13 | Precisa do volume de dados acumulado nas releases anteriores. | 3
23 | Jornada 5 — Marina: localizar e contatar profissional verificado | 5 | 5 | Diretório com contatos já autorizados na J13. | 3
24 | Jornada 17 — Marina: acompanhar novas informações de ameaça investigada | 5 | 5 | Depende da J11 (salvos) e da J19 (novos IOCs nas publicações). | 3
4. Pontos por iteração e por release
Iteração | Release | Histórias | Pontos | Uso da capacidade
1 | 1 | 4 | 29 | 96.67%
2 | 1 | 6 | 24 | 80%
3 | 2 | 6 | 31 | 103.3%
4 | 3 | 4 | 29 | 96.67%
5 | 3 | 4 | 28 | 93.33%
Total |  | 24 | 141
Release | Tema | Histórias | Pontos | Iterações
1 | MVP de consumo da inteligência setorial | 10 | 53 | 1–2
2 | Comunidade, confiança e retenção | 6 | 31 | 3
3 | Integração, networking e monetização | 8 | 57 | 4–5
Total |  | 24 | 141