## Sheet1
Nome do Projeto: CTHFeedTactics | CTHFeedTactics
Équipe: CHTFeedTactics | Leonardo Oliveira / 2523546; Lucas Silva / 2422728; João Gabriel de Holanda / 2522687
Estórias | Valor de Negócio | Risco | Quadrante | Prioridade | Release | Pontuação | Iteração
Jornada 1 — Enzo: consulta e triagem contextualizada de alerta | A | A | 4 | 4 | 1 | 5 | 1
Jornada 2 — Paulo: acompanhamento e integração da inteligência setorial | A | A | 4 | 4 | 2 | 8 | 4
Jornada 3 — Edgar: acompanhamento setorial e compartilhamento controlado | A | A | 4 | 4 | 2 | 8 | 3
Jornada 4 — Rafael: monitoramento diário de ameaças relevantes | A | B | 3 | 3 | 1 | 5 | 1
Jornada 5 — Marina: localizar e contatar profissional verificado | B | B | 2 | 2 | 2 | 5 | 4
Jornada 6 — Rafael: configurar perfil e personalizar feed por indústria | A | B | 3 | 3 | 1 | 3 | 1
Jornada 7 — Marina: pesquisar e correlacionar um IOC | A | A | 4 | 4 | 1 | 5 | 2
Jornada 8 — Enzo: entender uma TTP observada em um alerta | A | B | 3 | 3 | 1 | 3 | 2
Jornada 9 — Paulo: analisar um ofensor ativo contra sua indústria | B | B | 2 | 2 | 1 | 3 | 2
Jornada 10 — Rafael: receber alerta sobre nova ameaça setorial | A | B | 3 | 3 | 2 | 5 | 3
Jornada 11 — Marina: salvar ameaças para investigação posterior | B | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Jornada 12 — Edgar: solicitar verificação da conta | A | A | 4 | 4 | 1 | 5 | 2
Jornada 13 — Marina: controlar privacidade das informações profissionais | A | A | 4 | 4 | 2 | 5 | 3
Jornada 14 — Edgar: publicar inteligência com classificação de compartilhamento | A | A | 4 | 4 | 2 | 5 | 3
Jornada 15 — Paulo: exportar inteligência para ferramentas externas | A | A | 4 | 4 | 2 | 8 | 4
Jornada 16 — Enzo: filtrar o feed para encontrar ameaças recentes | A | B | 3 | 3 | 1 | 3 | 1
Jornada 17 — Marina: acompanhar novas informações de ameaça investigada | B | B | 2 | 2 | 2 | 3 | 4
Jornada 18 — Edgar: obter visão executiva das ameaças do setor | A | B | 3 | 3 | 3 | 8 | 5
Jornada 19 — Paulo: contribuir com novos IOCs para publicação existente | A | A | 4 | 4 | 2 | 5 | 4
Jornada 20 — Marina: reportar informação incorreta ou suspeita | A | A | 4 | 4 | 2 | 5 | 3